## ChucNang
Danh Sách Chức Năng Website ChildFund
STT | Chức năng | Chi tiết | Thời gian dự kiến | Ghi chú
Quản trị
1 | Quản trị cấu hình | Cấu hình thông tin chung như logo, fanpage facebook, google, twitter, thông tin liên hệ, thông tin chân trang, bản đồ, ngôn ngữ mặc định… | 8 | Quản trị theo 2 ngôn ngữ Anh - Việt
2 | Quản trị menu | Quản trị động danh sách menu hiển trị trên đầu trang | 8
3 | Quản trị hình ảnh slide | Quản trị dánh sách slide hiển thị trang chủ | 5
4 | Quản trị danh mục tin, tin tức | Quản trị danh mục tin tức, danh sách tin tức | 16
5 | Quản trị video, hình ảnh | Quản trị danh sách video, hình ảnh | 12
6 | Quản trị danh mục tài liệu, tài liệu | Quản trị danh sách thư viện tài liệu | 8
7 | Quản trị danh sách người tiêu biểu nói về childfund | Quản trị danh sách người tiêu biểu nói về childfund hiển thị trang chủ | 6
8 | Quản thị danh sách thông tin liên hệ | Quản thị danh sách thông tin liên hệ từ chức năng ngoài site gửi tới | 4
9 | Quản thị danh sách báo cáo | Quản thị danh sách báo cáo từ chức năng ngoài site gửi | 4
10 | Quản thị danh sách các lãnh đạo | Quản thị danh sách thông các lãnh đạo | 6
11 | Quản trị tài khoản đăng ký, đăng nhập | Quản trị tài khoản đăng ký, đăng nhập | 4
Website
1 | Trang chủ | Hiển thị logo, menu
Slide chạy
Bài tin giới thiệu ngắn
Danh sách các bài tin tiêu biểu
Danh sách các video tiêu biểu
Danh sách người tiêu biểu nói về childfund
Thông tin chân trang
2 | Trang danh sách tin | Danh sách các bài viết theo từng nhóm danh mục
3 | Trang danh sách video | Danh sách video theo từng nhóm danh mục
4 | Báo cáo | Các form lựa chọn gửi thông tin báo cáo
5 | Danh sách lãnh đạo | Danh sách thông tin các lãnh đạo
6 | Danh sách thư viện ảnh | Danh sách các nước thành viên
7 | Danh sách tài liệu | Danh sách tài liệu
8 | Liên hệ | Form nhập các thông tin liên hệ
9 | Đa ngôn ngữ | Nội dung trang web được hiển thị theo 2 loại ngôn ngữ Anh-Việt